## Tổng quan
KẾ HOẠCH PHẦN BACKEND LÕI — ỨNG DỤNG PHIÊN DỊCH ANH–VIỆT
Mục tiêu | Xây backend có thể nhận segment văn bản đã được ASR nhận dạng, điều phối dịch Anh↔Việt, quản lý trạng thái phiên, lưu transcript, phục hồi lỗi và xuất transcript cuối phiên cho module T5.
Phạm vi hiện tại | Chỉ tập trung vào luồng API/backend. Chưa xây giao diện web/app, chưa tích hợp microphone/ASR thật, chưa tự triển khai T5 và chưa xây multi-agent phân tán.
Nguyên tắc kiến trúc | RAM = bộ nhớ làm việc nhanh; SQLite = lưu trữ bền vững; Gemini = dịch từng segment và/hoặc hiệu chỉnh transcript cuối phiên. Không xem memory của LLM là kho dữ liệu của ứng dụng.
Stack đề xuất | Python · FastAPI · Pydantic · Gemini SDK/API chính thức · SQLite (sqlite3 hoặc SQLAlchemy) · pytest · logging có cấu trúc.
Đầu vào phiên bản đầu | Văn bản đã nhận dạng (giả lập bằng API request), source_language, target_language, session_id, segment_id, sequence_number, is_final.
Đầu ra phiên bản đầu | Schema JSON ổn định gồm câu gốc, bản dịch, ngôn ngữ, ID, thứ tự, trạng thái, thời gian xử lý và thông tin lỗi nếu có.
Giá trị kỹ thuật cần chứng minh | Không chỉ gọi API: API contract/schema validation; prompt engineering có kiểm soát; state machine; idempotency; ordering; context management; retry/backoff; persistence/recovery; transcript assembly; test automation; latency/error metrics.
Tiêu chí nghiệm thu lõi | Hai chiều dịch chạy được; request sai bị từ chối đúng; segment không bị lưu trùng; thứ tự transcript chính xác; session không lẫn dữ liệu; lỗi model không làm mất câu gốc; server restart vẫn đọc được dữ liệu đã lưu.
Cách làm việc | Đi từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn có mã do người học tự chạy, output mong đợi, test và bằng chứng. Không tích hợp ASR/T5/UI trước khi luồng backend văn bản ổn định.
Cảnh báo thiết kế | Khoảng lặng/lấy hơi không tự động đồng nghĩa kết thúc câu. Ưu tiên tín hiệu final từ ASR; endpointing/VAD thuộc tầng nhận dạng âm thanh. Không gửi mọi partial update lên Gemini nếu không có chiến lược preview.
Ghi chú về model | Không khóa kiến trúc vào một model ID cố định. Đưa model vào cấu hình và kiểm tra tài liệu Google hiện hành về model, quota, structured output, giá và vòng đời trước khi triển khai.
Theo dõi tiến độ checklist | Giá trị tự cập nhật từ sheet Checklist
Tổng hạng mục | 32
Đạt | 0
Đang làm | 0
Chưa bắt đầu | 32
Không đạt | 0
Tỷ lệ hoàn thành | 0%

## Checklist
ID | Giai đoạn | Hạng mục | Việc cần làm / đầu ra cụ thể | Ưu tiên | Phụ thuộc | Trạng thái | Bằng chứng hoàn thành | Ghi chú / lỗi phát hiện
S01 | 0. Chốt yêu cầu | Phạm vi MVP | Chốt đầu vào giai đoạn đầu là văn bản đã nhận dạng, chưa phải audio thô. | Cao | — | Chưa bắt đầu | Tài liệu phạm vi 1 trang
S02 | 0. Chốt yêu cầu | Định nghĩa segment | Định nghĩa session_id, segment_id, sequence_number, source/target language, is_final. | Cao | S01 | Chưa bắt đầu | Ví dụ JSON request/response
S03 | 0. Chốt yêu cầu | Tiêu chí chất lượng | Đặt tiêu chí latency, tỷ lệ lỗi, tỷ lệ output hợp lệ và chất lượng dịch. | Cao | S01 | Chưa bắt đầu | Bảng tiêu chí đo
S04 | 1. Môi trường | Python và venv | Tạo môi trường ảo, chọn phiên bản Python và ghi dependencies. | Cao | — | Chưa bắt đầu | Server chạy trong venv
S05 | 1. Môi trường | Cấu hình bí mật | Đọc API key từ biến môi trường/.env; thêm .env vào .gitignore. | Cao | S04 | Chưa bắt đầu | Không có key trong source control/log
S06 | 1. Môi trường | FastAPI health-check | Tạo app tối thiểu và GET /health trước khi gọi Gemini. | Cao | S04 | Chưa bắt đầu | HTTP 200 từ /health
S07 | 2. API contract | Pydantic schema | Validate trường bắt buộc, loại dữ liệu, ngôn ngữ hợp lệ, độ dài text. | Cao | S02,S06 | Chưa bắt đầu | Unit tests cho schema
S08 | 2. API contract | Schema phản hồi | Định nghĩa JSON response/error nhất quán, có IDs, status, latency. | Cao | S07 | Chưa bắt đầu | OpenAPI hiển thị schema
S09 | 3. Gemini | Translation service | Tạo lớp riêng gọi Gemini; model ID đọc từ config, không hardcode rải rác. | Cao | S05,S07 | Chưa bắt đầu | Dịch thử en→vi và vi→en
S10 | 3. Gemini | Prompt dịch | Thiết kế prompt giữ ý, tên riêng, số liệu, thuật ngữ; không trả lời nội dung transcript. | Cao | S09 | Chưa bắt đầu | Bộ ví dụ prompt và kết quả
S11 | 3. Gemini | Structured output + validation | Dùng JSON/schema nếu model/API hỗ trợ; validate phía backend dù model yêu cầu output có cấu trúc. | Cao | S08,S09 | Chưa bắt đầu | Test output rỗng/sai schema
S12 | 3. Gemini | Timeout và retry | Timeout rõ ràng; retry có giới hạn, exponential backoff+jitter cho lỗi tạm thời; không retry vô hạn. | Cao | S09 | Chưa bắt đầu | Mock lỗi 429/503/timeout
S13 | 4. State & ordering | State machine segment | Định nghĩa trạng thái received/translating/completed/failed và quy tắc chuyển trạng thái. | Cao | S07,S09 | Chưa bắt đầu | Test transition hợp lệ/không hợp lệ
S14 | 4. State & ordering | Partial vs final | Không coi partial là bản chính thức; xác định hành vi khi nhận final của cùng segment. | Cao | S02,S13 | Chưa bắt đầu | Test partial→final
S15 | 4. State & ordering | Idempotency | Gửi lại cùng session_id+segment_id không tạo bản ghi/bản dịch trùng ngoài ý muốn. | Cao | S13,S17 | Chưa bắt đầu | Test gửi trùng 2 lần
S16 | 4. State & ordering | Thứ tự câu | Sắp xếp theo sequence_number, không theo thời điểm request hoàn thành. | Cao | S02,S17 | Chưa bắt đầu | Test response hoàn thành lệch thứ tự
S17 | 5. Persistence | SQLite repository | Lưu session, segment gốc, bản dịch, sequence, status, timestamp, error. | Cao | S07 | Chưa bắt đầu | Đọc/ghi được bản ghi
S18 | 5. Persistence | Transaction và constraint | Dùng transaction; unique constraint phù hợp để giảm ghi trùng; chỉ completed sau khi lưu kết quả hợp lệ. | Cao | S17,S13 | Chưa bắt đầu | Test rollback/duplicate
S19 | 5. Persistence | Khôi phục sau restart | Dừng server, chạy lại, đọc lại session và nhận biết segment chưa hoàn tất. | Cao | S17,S18 | Chưa bắt đầu | Bằng chứng trước/sau restart
S20 | 6. Context | Context policy | Chỉ gửi context liên quan như thuật ngữ/tên riêng; đặt giới hạn kích thước; không gửi toàn bộ lịch sử vô điều kiện. | Trung bình | S09,S17 | Chưa bắt đầu | Tài liệu policy + test
S21 | 6. Context | Test giữ ngữ cảnh | Tạo bộ câu liên tiếp có đại từ/thuật ngữ nhất quán; so sánh dịch độc lập với dịch có context. | Cao | S20 | Chưa bắt đầu | Bảng kết quả đánh giá
S22 | 7. Transcript | Assembler | Truy vấn segment theo sequence_number, phát hiện thiếu/trùng/failed trước khi ghép. | Cao | S16,S17 | Chưa bắt đầu | Transcript fixture đúng thứ tự
S23 | 7. Transcript | Finish session | Đóng phiên có kiểm soát; xử lý segment đang chạy; ngăn nhận mới theo quy tắc đã định. | Cao | S13,S22 | Chưa bắt đầu | Test finish khi đang dịch
S24 | 7. Transcript | Đầu vào cho T5 | Xuất transcript có cấu trúc ổn định cho thành viên phụ trách T5; giữ bản gốc và bản dịch riêng. | Trung bình | S22,S23 | Chưa bắt đầu | Payload mẫu cho Thắng
S25 | 8. API bàn giao | Endpoint sessions | Tạo session, nhận segment, đọc status, lấy transcript, finish session. | Cao | S06,S08,S17,S23 | Chưa bắt đầu | Swagger + curl examples
S26 | 8. API bàn giao | Tài liệu tích hợp | Viết API contract, error codes, schema và ví dụ cho Thiện/Linh/Thắng/Ngọc. | Cao | S25 | Chưa bắt đầu | README/API guide
S27 | 9. Kiểm thử | Unit tests | Test validator, prompt builder, parser, state transitions, transcript assembler. | Cao | S07,S10,S13,S22 | Chưa bắt đầu | pytest report
S28 | 9. Kiểm thử | Integration tests | Mock Gemini cho test lặp lại; test Gemini thật có kiểm soát chi phí/quota. | Cao | S09,S12,S25 | Chưa bắt đầu | Test report
S29 | 9. Kiểm thử | Concurrent sessions | Hai phiên xen kẽ không lẫn transcript/context; request hoàn thành sai thứ tự vẫn ghép đúng. | Cao | S16,S17,S20 | Chưa bắt đầu | Test logs/assertions
S30 | 10. Đo lường | Latency và error metrics | Ghi thời gian nhận, thời gian gọi model, tổng latency, retry count, error class. | Trung bình | S12,S25 | Chưa bắt đầu | Bảng median/p95 nếu đủ mẫu
S31 | 10. An toàn | Giới hạn và logging | Giới hạn độ dài/tần suất; không log API key; kiểm soát log transcript nhạy cảm. | Cao | S05,S25 | Chưa bắt đầu | Checklist security review
S32 | 11. Bàn giao | Bằng chứng báo cáo | Lưu sơ đồ kiến trúc, state machine, test cases, kết quả benchmark và giới hạn còn lại. | Cao | S26,S27,S28,S30 | Chưa bắt đầu | Thư mục evidence báo cáo

## Kỹ thuật báo cáo
KỸ THUẬT | BẠN THỰC HIỆN CỤ THỂ | VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT | CÁCH CHỨNG MINH / DEMO | SỐ LIỆU NÊN THU | GIÁ TRỊ TRÌNH BÀY
API contract + Pydantic validation | Thiết kế request/response schema; kiểm tra trường bắt buộc, ngôn ngữ, độ dài, kiểu dữ liệu. | Request lỗi gây crash hoặc đầu vào không nhất quán giữa frontend/backend. | Gửi request đúng/sai qua Swagger hoặc curl; xem status code và body lỗi. | Tỷ lệ request sai bị chặn đúng; số schema test pass. | Thiết kế giao diện tích hợp ổn định giữa các thành viên; validation có thể kiểm thử.
Prompt engineering có kiểm soát | Tạo prompt dịch theo cặp ngôn ngữ, quy tắc giữ tên riêng/số liệu/thuật ngữ; quản lý version prompt. | Dịch sai mục tiêu, thêm lời giải thích, thay đổi tên/số liệu. | Bộ test cố định gồm câu ngắn/dài, thuật ngữ, tên riêng, số; so sánh các phiên bản prompt. | Tỷ lệ output đúng định dạng; đánh giá chất lượng theo rubric. | Thực nghiệm prompt có phương pháp, không chỉ chỉnh tham số ngẫu nhiên.
Structured output + output validation | Yêu cầu JSON/schema nếu hỗ trợ; parse và validate kết quả; từ chối output rỗng hoặc sai trường. | LLM trả markdown, lời giải thích thừa, thiếu trường hoặc sai ngôn ngữ. | Mock các kiểu output lỗi và xác nhận backend xử lý an toàn. | Tỷ lệ output vượt schema; số lỗi parser được bắt. | Xây lớp bảo vệ giữa đầu ra không chắc chắn của LLM và hệ thống.
State machine | Định nghĩa trạng thái session/segment và luật chuyển trạng thái. | Segment chuyển trạng thái sai; đóng phiên khi còn tác vụ chưa xong. | Vẽ state diagram; test các chuyển trạng thái hợp lệ và bị cấm. | Số test trạng thái pass; lỗi chuyển trạng thái phát hiện. | Thiết kế workflow rõ ràng, có thể giải thích và kiểm chứng.
Idempotency + chống trùng | Dùng ID ổn định và constraint; request lặp không tạo segment mới ngoài ý muốn. | Client retry hoặc mạng chập chờn khiến một câu xuất hiện nhiều lần. | Gửi cùng request 2–3 lần; kiểm tra số bản ghi và phản hồi. | Số bản ghi sau request lặp; tỷ lệ duplicate. | Đảm bảo độ tin cậy ở luồng mạng không ổn định.
Ordering / xử lý bất đồng bộ | Gắn sequence_number; tách thứ tự câu khỏi thứ tự hoàn thành request. | Câu dài dịch xong sau câu ngắn làm transcript bị đảo. | Giả lập request thứ 2 hoàn tất trước request thứ 1; xác nhận output vẫn đúng thứ tự. | Tỷ lệ transcript đúng thứ tự trong test. | Xử lý một vấn đề thực tế của hệ thống realtime/concurrent.
Context management | Thiết kế policy chỉ gửi context cần thiết; quản lý thuật ngữ; giới hạn context và test continuity. | Đại từ/thuật ngữ dịch không nhất quán; context quá dài làm tăng chi phí/latency. | So sánh câu dịch độc lập với dịch có context trên bộ ví dụ xuyên câu. | Điểm nhất quán thuật ngữ; latency/token nếu API cung cấp. | Đánh giá có đối chứng tác động của context thay vì khẳng định chung chung.
Retry + exponential backoff | Timeout; phân loại lỗi; retry có giới hạn với lỗi tạm thời; không retry lỗi auth/request cố định. | 429, 503, timeout hoặc lỗi mạng tạm thời. | Mock 429 rồi thành công; mock 401 để xác nhận không retry vô ích. | Số lần retry; tỷ lệ phục hồi; tổng thời gian chờ. | Thiết kế khả năng phục hồi và kiểm soát chi phí.
Persistence + recovery | Lưu session/segment/trạng thái vào SQLite; transaction; truy xuất sau restart. | RAM mất khi server dừng; transcript thiếu; khó tiếp tục segment lỗi. | Dừng/khởi động server và kiểm tra dữ liệu; test segment đang failed. | Số segment khôi phục; tỷ lệ bản ghi đầy đủ. | Phân biệt bộ nhớ làm việc với lưu trữ bền vững.
Transcript assembly + finish protocol | Đọc segment theo thứ tự, kiểm tra thiếu/trùng/failed; đóng phiên có quy tắc. | T5 nhận transcript thiếu hoặc đảo thứ tự; đóng phiên quá sớm. | Tạo fixture có thiếu segment, duplicate, failed và kiểm tra báo cáo trạng thái. | Số lỗi transcript phát hiện; tỷ lệ transcript đúng thứ tự/đủ câu. | Xây pipeline dữ liệu đầu cuối và hợp đồng bàn giao rõ ràng.
Observability + latency measurement | Ghi structured logs, thời gian từng bước, mã lỗi, retry count; tránh log bí mật. | Không biết chậm ở bước nào; không có bằng chứng đánh giá. | Chạy bộ benchmark cố định và tổng hợp median/p95 nếu số mẫu đủ. | Latency median/p95; tỷ lệ lỗi; retry count. | Có số liệu thực nghiệm để bảo vệ lựa chọn kiến trúc.
Automated tests | Unit test logic; mock Gemini; integration test có kiểm soát. | Lỗi hồi quy khi đổi prompt, schema hoặc logic session. | Chạy pytest; lưu báo cáo test và test cases. | Số test pass/fail; coverage nếu thiết lập. | Chứng minh hệ thống bằng kiểm thử tái lập được.

## Test cases
Test ID | Nhóm kiểm thử | Tình huống | Đầu vào / cách thực hiện | Kết quả mong đợi | Mức độ | Trạng thái | Kết quả thực tế / bằng chứng
T01 | Validation | Request hợp lệ | Gửi segment en→vi với đủ trường | Chấp nhận request, trả response đúng schema | Cao | Chưa chạy
T02 | Validation | Thiếu text | Gửi request thiếu text | Trả 4xx; không gọi Gemini | Cao | Chưa chạy
T03 | Validation | Ngôn ngữ không hỗ trợ | Gửi source/target ngoài en/vi | Từ chối rõ ràng; không gọi Gemini | Cao | Chưa chạy
T04 | Validation | Text rỗng/khoảng trắng | Gửi text rỗng hoặc toàn space | Từ chối hoặc xử lý theo quy tắc đã định | Cao | Chưa chạy
T05 | Translation | Hai chiều dịch | Chạy bộ câu en→vi và vi→en | Ngôn ngữ đích đúng; output hợp schema | Cao | Chưa chạy
T06 | Output | Gemini trả output rỗng | Mock response rỗng | Không đánh dấu completed; ghi lỗi rõ ràng | Cao | Chưa chạy
T07 | Output | Gemini trả JSON sai | Mock thiếu trường bắt buộc | Validator bắt lỗi; không lưu bản dịch sai như completed | Cao | Chưa chạy
T08 | Retry | Lỗi 429 tạm thời | Mock 429 rồi thành công | Retry có giới hạn/backoff và cuối cùng thành công | Cao | Chưa chạy
T09 | Retry | Lỗi 401/403 | Mock lỗi xác thực | Không retry vô hạn; lỗi cấu hình được báo rõ | Cao | Chưa chạy
T10 | Retry | Timeout | Mock timeout quá hạn | Request kết thúc trong giới hạn; segment giữ trạng thái phục hồi được | Cao | Chưa chạy
T11 | Idempotency | Gửi trùng segment | Gửi hai lần cùng session_id+segment_id | Không tạo hai segment chính thức | Cao | Chưa chạy
T12 | Ordering | Hoàn thành lệch thứ tự | Segment 2 hoàn thành trước segment 1 | Transcript cuối vẫn theo sequence_number | Cao | Chưa chạy
T13 | Session | Hai phiên đồng thời | Gửi segment xen kẽ vào hai session | Không lẫn câu hoặc context giữa session | Cao | Chưa chạy
T14 | Partial/final | Partial rồi final | Gửi is_final=false rồi final cùng segment ID | Chỉ có một bản chính thức; final thay thế provisional theo quy tắc | Cao | Chưa chạy
T15 | Persistence | Server restart | Lưu vài segment, dừng và chạy lại | Đọc lại được segment đã commit | Cao | Chưa chạy
T16 | Finish | Đóng khi còn request chạy | Bắt đầu dịch rồi gọi finish | Chờ trong giới hạn hoặc đánh dấu pending/failed rõ ràng; không mất câu im lặng | Cao | Chưa chạy
T17 | Transcript | Có segment failed | Tạo transcript có một segment failed | Không âm thầm bỏ; báo trạng thái và cho phép xử lý lại | Cao | Chưa chạy
T18 | Context | Thuật ngữ xuyên câu | Dịch một chuỗi câu có cùng thuật ngữ/tên riêng | Đánh giá consistency so với baseline không context | Trung bình | Chưa chạy
T19 | Length | Transcript dài | Tạo nhiều segment theo phiên dài | Không gửi vượt giới hạn trong một request; chia phần hoặc xử lý theo policy | Cao | Chưa chạy
T20 | Performance | Đo latency | Chạy N request cố định trong môi trường ghi rõ | Có số liệu median/p95 và điều kiện test | Trung bình | Chưa chạy
T21 | Security | API key trong log | Chạy lỗi API và rà soát log | Không có API key hoặc secret trong log | Cao | Chưa chạy
T22 | Recovery | Retry sau failed | Tạo segment failed và yêu cầu xử lý lại | Giữ nguyên câu gốc; retry không tạo bản ghi trùng | Cao | Chưa chạy

## API contract
Endpoint dự kiến | Method | Mục đích | Đầu vào chính | Đầu ra chính | Lưu ý thiết kế
/health | GET | Kiểm tra service sống | Không cần | status, version | Không gọi Gemini; phục vụ kiểm tra service.
/sessions | POST | Tạo phiên mới | source_language, target_language, metadata tùy chọn | session_id, status, created_at | Session ID do backend tạo hoặc validate theo quy tắc.
/sessions/{session_id}/segments | POST | Nhận segment và dịch nếu đủ điều kiện | segment_id, sequence_number, text, is_final, language fields | IDs, source text, translation, status, latency, error nếu có | Idempotency theo session+segment; không để response order quyết định transcript order.
/sessions/{session_id} | GET | Đọc trạng thái phiên | session_id | status, segment counts, timestamps | Không trả transcript dài nếu client chỉ cần trạng thái.
/sessions/{session_id}/transcript | GET | Lấy transcript có thứ tự | session_id | Danh sách segment gốc/dịch/status theo sequence | Phải biểu diễn rõ segment failed hoặc thiếu.
/sessions/{session_id}/finish | POST | Đóng phiên và kiểm tra segment đang xử lý | session_id, tùy chọn finish policy | status, transcript readiness, pending/failed counts | Không báo hoàn tất nếu dữ liệu chưa được kiểm tra.
/sessions/{session_id}/summary-input | GET | Bàn giao transcript cho T5 | session_id | Payload transcript đã chuẩn hóa | Contract riêng với Thắng; không cần nhúng T5 vào translation service.